## Лист1
Проектные роли Проектные работы | Куратор проекта | Руководитель проекта | Архитектор проекта | Администратор проекта
Анализ предметной области
Составление Use-case диаграммы |  |  |  | Исп./ R
Описание прецедентов |  |  |  | Исп./ R
Утверждение ER-диаграммы и диаграммы классов |  | Утв./ А
Технологическая часть
Создание диаграммы классов |  |  | Исп./ R
Проектирование ER-диаграммы |  |  | Исп./ R
Утверждение ER-диаграммы и диаграммы классов |  | Утв./ А |  | Утв./ А
Оценка функциональны типов по данным |  |  |  | Исп./ R
Описание проекта интерфейса приложения | Согл. / С |  | Исп./ R | Исп./ R
Определение транзакционных функциональных типов |  |  | Исп./ R
Расчет количества функциональных точек |  |  | Исп./ R
Определение основных технико-экономических показателей |  | Исп./ R |  | Исп./ R
Утверждение технологической части | Утв./ А | Утв./ А
Исп./R (Исполнитель/ Responsible) |  | Несет ответственность за непосредственное исполнение задачи. К любой задаче должен быть приписан не менее чем один исполнитель
Утв. /А (Утверждающий / Accountable) |  | Отвечает за конечный результат перед вышестоящим руководством. На каждую работу должен быть назначен строго один подотчетный
Согл./С (Согласующий/ Consulted) |  | Согласует принимаемые решения, взаимодействие с ним носит двусторонний характер
H./I (Наблюдатель/ Informed) |  | Его информируют об уже принятом решении, взаимодействие с ним носит односторонний характер