## План реагирования на риски
Пакет работ/задач | Риск | Вероят-ность, % | Степень тяжести последствий | Степень критич-ности | Номера затрагиваемых риском событий | Действия
[6 empty] | Превентивные | Условие инициализации | Действия в случае наступления риска
Весь проект | Низкая квалификация специалистов | 10 | 20 | К |  | Нанять компетентных специалистов | Не наняты квалифицированные специалисты до 07.03.18 | Замена специалистов на более компетентных
Написание программного кода, тестирование | Непрекращающийся поток изменений | 25 | 20 | О | 1, 3, 4, 6 |  |  | Определить функциональные требования для реализуемого проета
Недостаточное понимание бизнес-процессов
Проблемы с масштабируемостью
Интеграционные сложности
Недостаточное обеспечение безопасности
Непредвиденные изменения требований
Технические проблемы
Недостаточная поддержка и обновления:
К - критично, О - околокритично, Н - некритично