## Шаблон оценки
№ | Вид работ | Коэффициент трудового участия (КТУ)
|  | МП | МТР | РЭ | РЭ
|  | ФИО | ФИО | ФИО | ФИО
1 | Анализ описания задания | 0.5 | 0 | 0 | 1
2 | Подготовка устава проекта | 0.2 | 0 | 0 | 1
3 | Разработка иерархической структуры работ | 1 | 0 | 0 | 0.2
4 | Определение требований к разработчикам проекта (реестр навыков) | 0.2 | 0.2 | 1 | 0
5 | Подбор персонала | 0 | 0 | 0 | 0
Сокращения:
МП | Менеджер проекта
МТР | Менеджер по трудовым ресурсам
РЭ | Руководитель этапа
Коэффициент трудового участия (КТУ) — коэффициент, отражающий количественную оценку меры трудового участия отдельного работника в общих результатах труда группы работников, характеризующий суммарный вклад работника в общие результаты труда коллектива.

## Лист1
№ | Процессы | Проектный комитет | Заказчик | Команда проекта
|  |  |  | МП | РЭ | МР
5 | Разработка иерархической структуры работ (2 и нижние уровни) |  |  | * | *
7 | Определение последовательности этапов |  |  | * | *
8 | Определение продолжительности работ |  |  | * | *
9 | Определение контрольных вех |  |  | * | *
13 | Определение ответственных исполнителей работ |  |  | * | *
15 | Определение субподрядчиков в проекте |  |  | * |  | *
17 | Определение материальных ресурсов этапа |  |  |  | * | *
21 | Составление плана реагирования на риски |  |  |  | *