## ИСР
0 | Управление расходными материалами
1 | Анализ существующей информации по расходным материалам
1.1 | Подготовка статистики по расходам картриджей за 2018-2019 год
1.2 | Вывод информации в таблице по подразделениям
1.3 | Подготовка информации в виде таблицы в разрезе подразделений по количеству копий, стоимости заправок за период 2018-2019
1.4 | Вывод стоимости отпечатка по каждому принтеру
2 | Оптимизация цветной печати
2.1 | Выяснение потребности в цветной печати у владельцев цветных принтеров
2.2 | Настройка драйверов на черно-белую черновую печать по умолчанию
3 | Установка лимитов
3.1 | Сбор данных
3.2 | Анализ печати и подготовка списка подразделений с большим расходом
3.3 | Выявить причины большого расхода у руководителей подразделений
3.4 | Подготовка СЗ на директоров служб с установленными лимитами и обозначение необходимости передачи информации о предстоящих изменениях лимита в связи с изменениями процессов
4 | Изменение отчетов в ПО
4.1 | Переговоры с подрядчиком
4.2 | Анализ существующего ПО учета картриджей
4.3 | Подготовка контрольного примера и его демонстрация
4.4 | Подготовка ТЗ для разработчика ПО
4.5 | Разворачивание демобазы ПО для снятия статистики в печатающих устройствах
4.6 | Принятие решения о приобретении ПО
4.6.1 | Приобретение ПО
4.7 | Переработка ПО с изменениями по ТЗ
4.8 | Сбор статистики за период
4.9 | Опытная эксплуатация ПО
5 | Разработка процессов необходимых для системы управления расходными материалами
5.1 | Разработка процесса контроля лимитов
5.2 | Разработка процесса перемещения оргтехники (принтеров, МФУ, копиров)
5.3 | Разработка процесса контроля использования оригинальных расходных материалов
5.4 | Разработка процесса контроля складских остатков
5.5 | Согласование процессов
5.6 | Введение в действие процессов, доведение до сотрудников
6 | Тестовая эксплуатация системы управления
6.1 | Контроль за работой системы в тестовый период
6.1.1 | Работа системы в тестовом периоде, выявление проблем
6.1.2 | Устранение ошибок в тестовый период
6.2 | Доработки в конфигурации системы управления
6.2.1 | Сбор информации по требуемым отчетным формам в учетной системе. Передача для разработки, внесение изменений в ТЗ
6.2.2 | Внесение изменений в ТЗ, разработка нового ТЗ
6.2.3 | Разработка, доработка по ТЗ (программирование)
6.2.4 | Тестирование системы
6.2.5 | Контроль выполнения ТЗ
6.2.6 | Опытная эксплуатация системы
6.2.7 | Передача ПО в промышленную эксплуатацию
7 | Внедрение в опытную эксплуатацию системы электронного документооборота (СЭДО)
7.1 | Проведение экспериментов по подключению учетной системы к СЭДО
7.2 | Предоставление перечня сопроводительных документов от служб для перехода к СЭДО
7.2.1 | Предоставление перечня постащиков и сопроводительных документов для перехода к СЭДО
7.2.2 | Предоставление перечня покупателей и сопроводительных документов для перехода к СЭДО
7.3 | Разработка шаблона дополнительного соглашения
7.4 | Опрделение системных требований для поставщиков и подрядчиков
7.5 | Разработка процесса СЭДО с поставщиками и клиентами
7.6 | Проведение опытной эксплуатации СЭДО