## Лист1
Номер в структуре | Название задачи
0 | Проект 138 "Разработка и внедрение информационного портала"
1 | Подготовительные работы по внедрению
2 | Внедрение ПО
2.1 | Оплата по договору внедрения Этап 2 "Разработка и настройка информационного портала"
2.1.1 | Включить в план расходов
2.1.2 | Включить в план закупок
2.1.3 | Сформировать заявки на расход ДС
2.1.4 | Произвести предоплату за работы по внедрению
2.1.5 | Обеспечить контроль за работами
2.1.6 | Обеспечить оплату оставшейся части работ по заключенному договору
2.2 | Разворачивание Портала
2.3 | Настройка интеграции учетная система - Портал
2.3.1 | Настройка механизма управления правами доступа к Порталу (личным кабинетам) + Выгрузка данных на Портал (в БД портала)
2.3.2 | Настройка механизмов Портала по обмену информацией с Контрагентом (*)
2.3.3 | Приемка работ
2.3.4 | Настройка выгрузки данных на портал (Прайсы, Номенклатура, Контрагенты, Ед. изм., ) из учетной системы в БД Портала
2.3.4.1 | Формулировка требований к данным (состав, форматы, периодичность, доступ)
2.3.4.2 | ТЗ на выгрузку
2.3.4.3 | Разработка по ТЗ
2.3.4.4 | Тестирование
2.3.4.5 | Изменение в ТЗ
2.3.4.6 | Доработка по рез-там тестирования (изменений в ТЗ)
2.3.4.7 | Повторное тестирование
2.3.4.8 | Передача в отдел сопровождения
2.3.5 | Создание таблицы соответствия номенклатуры
2.3.6 | Создание механизма загрузки данных с Портала (Заказы)
2.3.6.1 | Формулировка требований к данным (состав, форматы, периодичность, доступ)
2.3.6.2 | ТЗ на загрузку
2.3.6.3 | Разработка по ТЗ
2.3.6.4 | Тестирование
2.3.6.5 | Изменение в ТЗ
2.3.6.6 | Доработка по рез-там тестирования (изменений в ТЗ)
2.3.6.7 | Повторное тестирование
2.3.6.8 | Передача в отдел сопровождения
2.3.7 | Создание интерфейса по обработке данных и работе со справочником соответствия (Дополнение, Замещение, Удаление и т.д.)
2.3.7.1 | Постановка задачи
2.3.7.2 | ТЗ
2.3.7.3 | Разработка по ТЗ
2.3.7.4 | Тестирование
2.3.7.5 | Изменение в ТЗ
2.3.7.6 | Доработка по рез-там тестирования (изменений в ТЗ)
2.3.7.7 | Повторное тестирование
2.3.7.8 | Передача в сектор сопровождения
2.3.8 | Выделение и обучение администратора справочной системы и загрузки данных, настройка рабочих мест
2.3.9 | Разработка инструкций для контрагентов
2.3.10 | Тестовая эксплуатация (поддержка дистр. в период теста)
2.3.10.1 | Выделение группы контрагентов
2.3.10.2 | Первоначальное заполнение справочников
2.3.10.3 | Сбор сведений об ошибках и необходимых изменениях
2.3.10.4 | Доработка ошибок, настройка, тестирование
2.3.10.5 | Доработка инструкций для Контрагента, рассылка
2.3.10.6 | Проверка готовности блока к ОЭ
3 | ОЭ Системы
3.1 | Оплата по договору на поставку ПО и последующее обслуживание (Этап 3 "Тестирование и подготовка к запуску")
3.1.1 | Включить в план расходов
3.1.2 | Включить в план закупок
3.1.3 | Сформировать заявки на расход ДС
3.1.4 | Произвести предоплату за работы по внедрению
3.1.5 | Обеспечить контроль за работами
3.1.6 | Обеспечить оплату оставшейся части работ по заключенному договору
3.2 | Подготовка рабочих мест
3.3 | Дополнение/создание инструкций
3.4 | Обучение пользователей
3.5 | Обучение сотрудников отдела ИТ
3.6 | Передача лицензий, кодов, паролей подрядчиком в отдел ИТ
3.7 | Оплата по договору на поставку ПО и последующее обслуживание (Этап 4 "Запуск в промышленную Эксплуатацию")
3.7.1 | Включить в план расходов
3.7.2 | Включить в план закупок
3.7.3 | Сформировать заявки на расход ДС
3.7.4 | Произвести предоплату за работы по внедрению
3.7.5 | Обеспечить контроль за работами
3.7.6 | Обеспечить оплату оставшейся части работ по заключенному договору
3.8 | Сбор информации о проблемах и пожелания к функционалу
3.9 | Исправление ошибок (донастройка системы)
3.10 | Доп. Соглашение на доработку (возможное)
3.11 | Заключение контракта на сопровождение (возможное)
3.12 | Передача в ПЭ