## План реагирования на риски
Пакет работ/задач | Риск | Вероят-ность, % | Степень тяжести последствий | Степень критич-ности | Номера затрагиваемых риском событий | Действия
[6 empty] | Превентивные | Условие инициализации | Действия в случае наступления риска
Весь проект | Низкая квалификация специалистов | 10 | 20 | К | 3-60 | Нанять компетентных специалистов | Не наняты квалифицированные специалисты до 07.03.18 | Замена специалистов на более компетентных
Написание программного кода, тестирование | Внутреннее тестирование программного обеспечения выполняется медленно | 25 | 20 | О | 3-60 | Использовать аутсорсинг | Поставщик услуг не выбран до 01.06.2018 | Использовать прежнего поставщика услуг
К - критично, О - околокритично, Н - некритично